## Sheet1
فرم تست و تحویل مرکز تماس تل سی
تاریخ تکمیل فرم: |  | 1403/09/20
مشخصات تکمیل کننده: |  | علی علی آبادی فراهانی
مشخصات مشتری
نام شرکت / سازمان: |  | بیمه ملت
نام مرکز: |  | بیمه ملت
نشانی مرکز: |  | تهران، خیابان انقلاب، چهارراه کالج، نبش کوچه سعیدی، پلاک 697
نماینده کارفرما: |  | جناب آقای مهندس امکچی
تست نرم افزاری
ردیف | گروه | شرح | دستورالعمل | نتیجه
1 | گزارشات | گزارش CDR | گزارش ساده یا گزارش پیشرفته بر اساس لایسنس مشتری | ok
2 |  | آرشیو مکالمات ضبط شده | تست فایل مکالمه در صورت وجود لایسنس | ok
3 |  | گزارش آماری | تعدادی گزارش از صف در صورت وجود لایسنس | ok
4 |  | آماری | تعدادی گزارش از اپراتور در صورت وجود لایسنس | ok
5 |  | آرشیو | گزارش دسترسی به آرشیو در صورت وجود لایسنس | ok
6 | نظارت |  | نظارت و کنترل کیفی/ تماسهای جاری: 1.تماس از یک داخلی به داخلی 2.تماس از یک داخلی به صف 3.تماس خروجی از یک داخلی به یک شماره ثابت یا همراه خارج از سیستم 4.تماس ورودی به یک صف و اپراتور اقدمات تست: انجام تستهای کارکرد صحیح ستونهای تماس از،تماس به:با کلیک بر روی شماره های نمایش داده شده در این ستونها،میبایست شماره داخلی کاربری لاگین شده در پنل و داخلی که در هر یک از این ستونها روی آن کلیک گردیده، زنگ خورده و cdr تماس آن روئیت شود انجام تست کارکرد روی عملیات نمایش داده شده در ستونهای شنود و عملیات (شنود نامحسوس-ارتباط با تماس گیرنده-ارتباط با تماس گرفته شده-transfer callee-transfer caller ) | ok
7 |  | آماری (آرشیو) | گزارشگیری/ گزارش پیشرفته: چند گزارش کاربردی | ok
8 |  | صف و گزارشات آماری | نظارت و کنترل کیفی/ وضعیت صف ها و تابلو نظارت گزارشگیری/تست تک تک گزارشات آماری همراه با تست گزارش زمانبندی شده(دریافت ایمیل حاوی فایل گزارش) گزارشات آماری که شامل این گزارش میشوند. | ok
9 | نظارت | شنود و عملیات مکالمات جاری | منوی مرکز تلفن/ منوی تماسها/ تماسهای جاری/ ستون شنود + تست عملی از طریق یک داخلی (شنود نامحسوس-ارتباط با تماس گیرنده-ارتباط با تماس گرفته شده-transfer callee-transfer caller ) | ok
10 |  | وضعیت سیستم | نظارت و کنترل کیفی/وضعیت سیستم | ok
11 |  | نمودار تماس ها | نظارت و کنترل کیفی/ نمودار تماس ها | ok
12 |  | نمودار تماس های صف | گروه های مهارتی/ منوی صف ها/ مدیریت صف-چک کامل صفحه مدیریت صف شامل: افزودن صف-افزودن عضو برای صف-ویرایش صف-حذف صف | ok
13 |  | تابلوی نظارت | جهت انجام این تست،پیشتر نیاز به لاگین اپراتور در صف و همچنین در متغیرهای سیستمی،وارد کردن شماره داخلی صف به عنوان صف اصلی مرکز تماس میباشد: نظارت و کنترل کیفی/ تابلوی نظارت-نمایش صحیح اطلاعات بخش های "وضعیت صفوف"،"گراف تماس ها" و "مشخصات صف" | ok
14 | تماس ها | داخلی به داخلی | منوی مرکز تلفن/ وروردی ها/ افزودن قانون ورودی / فیلتر ورودی / شماره تلفن یا شماره محدوده مورد نظر | ok
15 |  | خارجی به داخلی | تماس از بیرون به داخلی و رویت جزئیات تماس در گزارشگیری | ok
16 |  | داخلی به خارجی | تماس به بیرون و رویت جزئیات تماس در گزارشگیری | ok
17 |  | مسیریابی تماسهای سر ریز (حداکثر تماس داخل صف) | منوی مرکز تلفن / مدیریت صف / ویرایش صف مورد نظر / گزینه حداکثر تماس داخل صف | ok
18 |  | مسیریابی تماسها | منوی مرکز تلفن / قوانین ورودی / افزودن یا ویرایش قوانین ورودی / قسمت عملیات ورودی / انتخاب ترانک | ok
19 |  | تماس با IVR | تماس به مرکز تماس و پخش IVR | ok
20 |  | تماس با صف | تماس به مرکز تماس و پخش IVR و وارد شدن به صف تماس و شنیدن پیام مشخصه صف | ok
|  | محل امضا کارفرما | محل امضا پیمانکار | فراهانی
21 | مکانیزم ها | ایجاد لیست VIP | مسیردهی هوشمند/ منوی لیست شماره ها/ افزودن لیست تماس-تست لیست در یک بخش از پنل جهت کارکرد(فرضا در ارسال پیام صوتی یا یک قانون ورودی) | ok
22 |  | رجیستر کردن گوشی | تنظیم IP گوشی و وارد کردن IP مورد نظر در مرورگر+ نظارت و کنترل کیفی/وضعیت داخلی ها ترانکها | ok
23 |  | ایجاد صف تماس | گروه های مهارتی/ منوی مدیریت صف/ صف جدید و اطمینان از اینکه صف با نام و شماره داخلی تکراری ایجاد نگردد | ok
24 |  | ورود و خروج اپراتور از طریق گوشی | از طریق گوشی با شماره گیری شماره های ویژه همچنین بررسی وضعیت عملیات اپراتور از طریق با شماره های ویژه با پنل اپراتوری و تابلو نظارت که در هر سه حالت وضعیت اپراتور برابر باشد. | ok
25 |  | صندوق صوتی | تبادل پیام چند رسانه ای/ منوی پیامگیر تلفنی/ پیامهای جدید+ فعال کردن VoiceMail مربوط به هر داخلی+ چک کردن از طریق گوشی | ok
26 |  | ضبط مکالمات | تنظیمات/ منوی مدیریت ضبط مکالمات/ افزودن برنامه ضبط | ok
27 |  | خط فرمان هسته تلفنی | مدیریت و نگهداری سیستم/ خط فرمان هسته تلفنی (cli استریسک)-وارد کردن یک دستور جهت نمایش صحیح خروجی | ok
28 |  | مسیریابی تماسهای خاص | منوی مرکز تلفن/ وروردی ها/ افزودن قانون ورودی / فیلتر ورودی / شماره تلفن یا شماره محدوده مورد نظر | ok
29 |  | تعریف داخلی | منوی مرکز تلفن/ منوی داخلی ها/ افزودن داخلی اضافه کردن فیلد caller id در تعریف داخلی و استفاده از آن در تشخیص شماره گیرنده (رجیستر کردن داخلی وتست تماس جهت تایید صحت عملکرد) | ok
30 |  | دستکاری متغیر در IVR | به عنوان مثال اگر متغیری قرار است در منو مقداردهی شود و منو نیاز مند تنها 2 کاراکتر اول متغیر پرشده می باشد، در منو به شکل زیر استفاده می شود: % 2: نام متغیر % | ok
31 | کمپین | کمپین | تنظیمات->کمپین ---ایجاد یک کمپین و ارسال به شماره مقصد مورد نظر با توجه به ترانک،محدود زمانی و یک فایل صوتی از پیش ایجاد شده و صحیح | لایسنس ندارد
32 | تماس صوتی | ارسال پیام صوتی | تبادل پیام چند رسانه ای/ ارسال پیام صوتی | ok
33 | قوانین تماس | قوانین انتقال تماس | مرکز تلفن->مدیریت قوانین انتقال تماس---ایجاد یک قانون انتقال تماس جدید و تست عملیاتی انتقال تماس و چک امکان دانلود فایل مکالمه آن در خروجی گزارش پیشرفته | ok
34 |  | انتقال تماس | انتقال تماس از یک گوشی به گوشی دیگر با استفاده از دکمه Transfer-چک نمایش cdr و امکان دانلود فایل مکالمه آن در خروجی گزارش پیشرفته | ok
35 |  | استراتژی توزیع تماس | منوی مرکز تلفن/ منوی صف ها/ افزودن یا ویرایش صف | ok
36 | صف | تماس با صف و نوبت دهی | تماس به صف و مشاهده نحوه توزیع تماس بین اپراتور ها یا داخلی ها با وارد کردن اولویت برای اپراتور ها در قسمت اضافه کردن اعضای صف برای صف مورد نظر | ok
37 | نمابر | ارسال نمابر | منوی نمابر/ مدیریت نمابر/ ارسال نمابر | لایسنس ندارد
38 |  | دریافت نمابر (هر نمابر در فلدر مربوط به ۳ رقم آخر شماره گرفته شده نگهداری می شود) | گزارشگیری/ گزارش نمابر (در شل سیستم چک شود) همچنین در قانون دریافت نمابر یکمرتبه یک ایمیل صحیح به صورت دستی و یکمرتبه با تخصیص یک پروفایل که ایمیل در آن تعریف شده باشد،بعد از دریافت نمابر چک گردد که نمابر به ایمیل تعریف شده ارسال گردیده باشد. | لایسنس ندارد
39 |  | ارسال نمابر به ایمیل (قوانین ورودی نمابر) | منوی نمابر/ قوانین ورودی / افزودن قانون/ وارد کردن ایمیل در قسمت ارسال به | لایسنس ندارد
40 | نگهداری سیستم | بایگانی اطلاعات | منوی تنظیمات عمومی/ نگهداری سیستم/ افزودن برنامه بایگانی | ok
41 |  | حذف اطلاعات | منوی تنظیمات عمومی/ نگهداری سیستم/ افزودن برنامه حذف | ok
|  | محل امضا کارفرما | محل امضا پیمانکار | فراهانی